附件3

宣城校区二〇二六届毕业生离校工作任务分解书

| 序号 | 单位 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 党政办公室 | 1.协调各相关部门工作； 2.协调毕业生登记表及相关证书盖章，协调办理机要件寄发； 3.邀请和接待校领导参加毕业典礼、毕业生合影和各系学位授予仪式，拟定行程并安排车辆； 4.准备毕业典礼上议程、主持词和校长讲话稿；确定毕业典礼发言教师代表及发言稿审核；准备校领导在各系学位授予仪式上的讲话稿； 5.负责对接发展联络处遴选毕业典礼校友发言代表，做好校友联络，校友到校区后勤保障工作，协助校友完成发言稿撰写工作； 6.毕业生文明离校宣传，校园毕业季氛围营造； 7.毕业典礼、学位授予仪式、毕业生纪念活动等相关工作的宣传报道（含摄像、拍照）； 8.指导各学生党支部办理毕业生党组织关系调转。 |
| 2 | 财务处宣城校区财务科 | 1.向信息化建设与管理办公室宣城校区信息化管理科提供学生缴费情况统计表以供录入离校系统（6月7日前）； 2.向教务办、学工办、各系提供欠费学生名单（6月7日前）； 3.办理学生校园卡（校园网费）和电费退费手续； 4.办理离校手续（6月9日至12日）。 |
| 3 | 后勤管理综合办公室 | 1.毕业生离校期间的公共秩序维护、安全保卫、校园环境治理等工作（6月1日至20日）； 2.办理毕业生户口迁移手续，为有需要的学生开具户籍不在校证明； 3.组织毕业生行李托运（6月14日至16日）； 4.协调空调厂家办理毕业生宿舍空调押金退还； 5.退还毕业生宿舍结余电费，办理毕业生退宿手续； 6.毕业典礼、校领导与毕业生合影、学位授予仪式等重要典礼仪式的后勤保障（现场秩序维护、场地预留、供电、环境卫生等）； 7.毕业生跳蚤市场相关工作； 8.办理离校手续（6月9日至12日）。 |
| 4 | 教务处宣城校区教务办公室 | 1.毕业证书发放（6月15日前发到各系）； 2.欠费毕业生（以财务部门提供的名单为准）相关毕业手续办理； 3.提供毕业生回家庭所在地的火车票半价证明（6月9日前发到学生手中）； 4.向信息化建设与管理办公室宣城校区信息化管理科提供延长学制学生名单（6月12日前）。 |
| 5 | 信息化建设与管理办公室宣城校区信息化管理科 | 1.持续优化离校系统，及时录入各项数据，指导各系和毕业生使用离校系统办理离校手续； 2.办理毕业生校园卡退费（含校园网退费）、注销及延期（6月23日前）。 |
| 6 | 图书馆 | 1.向学工办、各系提供欠书、欠款学生名单（6月3日前）； 2.办理离校手续（6月9日至12日）。 |
| 7 | 校区医院 | 1.参保毕业生门诊医疗费报销； 2.离校期间安排值班及毕业典礼期间的医疗保障（6月9日至6月20日）； 3.注销毕业生门诊信息。 |
| 8 | 学生工作办公室/团委 | 1.开展毕业生安全教育、文明离校教育； 2.举办毕业典礼，组织校领导与毕业生合影；协调各系学位授予仪式（6月17日）； 3.举办欢送毕业生相关活动； 4.安排离校期间学生工作值班； 5.档案相关材料准备、整理转递等，完成毕业生档案寄发等工作； 6.负责国家助学贷款还款，基层就业、入伍学生学费代偿等政策宣传、咨询、手续办理等； 7.协助安排行李托运； 8.协调学生党支部办理毕业生党组织关系调转； 9.组织毕业生离校送站； 10.打印发放第二课堂成绩单； 11.指导各系办理毕业生团组织关系调转。 |
| 9 | 招生与就业办公室 | 1.编制就业方案，协助做好毕业生档案寄发和户口迁移等工作。 |
| 10 | 各系 | 1.按照毕业生离校工作的整体部署以及各学院具体要求，及时做好成绩汇总、毕业资格审查、建议授予学位学生名单上报等相关工作； 2.做好毕业生毕业证书和学位证书等证件发放； 3.整理档案，配合做好档案转递工作； 4.做好毕业生个人小结、鉴定及审核工作，积极开展毕业文明离校教育，举办学位授予仪式、校友联络员聘任仪式，加强学生管理和服务，确保毕业生安全、文明离校； 5.做好延长学制学生交接工作； 6.协助所在学院采购毕业生学位服、毕业典礼文化衫等物品。 |